## Cronograma Gantt
Atividade | Responsável | Início (Semana's') | Fim (Semana)
Planejamento do Projeto | Efraim, Joyce | Semanas 1 e 2 | 2
Termo de Abertura + EAP | Efraim, Joyce | Semanas 3 a 5 | 5
Matriz RACI + Cronograma | Efraim, Joyce | Semanas 3 a 5 | 5
Custos + Plano de Rescos + Comunicação | Efraim, Joyce | Semanas 6 a 8 | 8
Definição da Base de Dados | Phillipe, Erick | Semanas 3 a 5 | 5
ETL em Python | Phillipe, Erick | Semanas 3 a 5 | 5
KPIs + Visualização | Phillipe, Erick | Semanas 6 a 8 | 8
Mapeamento de Ameaças + LGPD | Denis, Lucas | Semanas 3 a 5 | 5
Matriz GUT + Autenticação | Denis, Lucas | Semanas 6 a 8 | 8
Modelagem PO (Rascunho) | Thiago, Sara | Semanas 3 a 5 | 5
Modelagem Completa + Código | Thiago, Sara | Semanas 6 a 8 | 8
Análise de Cenários | Thiago, Sara | Semanas 6 a 8 | 8
Documentação Final do Projeto | Giselli, Gabriel | Semanas 6 a 8 | 8
Vídeo do Projeto | Giselli, Gabriel | Semanas 8 e 9 | 9
Integração Final | Grupo | 9 | 9
Revisão e Entrega | Grupo | 9 | 9